## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Алтайского края
от __________2016 № __________
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта общего имущества
в рамках плана реализации краевой программы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Материал стен | Количест-во этажей | Количест-во подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утвержде-ния краткосроч-ного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитально-го ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитально-го ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ
|  | ввода в эксплуата-цию | заверше-ния последне-го капиталь-ного ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих-ся в собственнос-ти граждан
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по Алтайскому краю |  | X | X | X | X | X | 577996.76 | 481369.55 | 444296.4 | 20624 | 416865872.74 | 865.9997 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Благовещенскому району |  | X | X | X | X | X | 2306.3 | 2052 | 2052 | 74 | 3752704.96 | 1828.8036 | 8592.56 | 10.2016
1 | Благовещенский район, р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 48 | 1975 | 2014 | панельные | 2 | 2 | 821.2 | 726.3 | 726.3 | 33 | 1449886 | 1996.2633 | 8592.56 | 10.2016
2 | Благовещенский район, р.п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 78 | 1963 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 830 | 711 | 711 | 19 | 1431447 | 2013.2869 | 8592.56 | 10.2016
3 | Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. Мира, д. 3 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 655.1 | 614.7 | 614.7 | 22 | 871371.96 | 1417.5565 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Алейску |  | X | X | X | X | X | 439.6 | 374 | 342.3 | 25 | 640067.38 | 1711.4101 | 8592.56 | 10.2016
4 | г. Алейск, ул. Олешко, д. 40 а | 1970 | - | панельные | 2 | 1 | 439.6 | 374 | 342.3 | 25 | 640067.38 | 1711.4101 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Барнаулу |  | X | X | X | X | X | 236775.97 | 210328.56 | 193621.03 | 9610 | 171389090.95 | 814.8636 | 8592.56 | 10.2016
5 | г. Барнаул, бульвар 9 Января, д. 102 | 1932 | - | кирпичные | 2 | 1 | 422.89 | 386.99 | 386.99 | 19 | 760354.24 | 1964.7904 | 8592.56 | 10.2016
6 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 62 | 1978 | 2008 | панельные | 9 | 5 | 11301.6 | 10060.8 | 9554 | 445 | 6910385 | 686.8624 | 8592.56 | 10.2016
7 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 70 | 1979 | 2008 | панельные | 9 | 7 | 14574.7 | 13077.5 | 12561.2 | 619 | 9674540 | 739.7851 | 8592.56 | 10.2016
8 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 88 | 1976 | - | панельные | 5 | 6 | 4897.75 | 4497.55 | 4237.2 | 194 | 2999169.17 | 666.8451 | 8592.56 | 10.2016
9 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 37 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5015.1 | 4544.98 | 4377.88 | 200 | 3884356.89 | 854.6477 | 8592.56 | 10.2016
10 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 46 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1200.4 | 1092.7 | 1092.7 | 58 | 3843182 | 3517.1429 | 8592.56 | 10.2016
11 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 1 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 677.8 | 644.2 | 525.9 | 32 | 1069293.58 | 1659.8783 | 8592.56 | 10.2016
12 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 6 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 778 | 717.6 | 717.6 | 35 | 1284138.54 | 1789.4907 | 8592.56 | 10.2016
13 | г. Барнаул, просп. Коммунаров, д. 122б | 1978 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2401.35 | 2039.43 | 2001.13 | 119 | 1493429.87 | 732.2781 | 8592.56 | 10.2016
14 | г. Барнаул, просп. Комсомольс-кий, д. 88 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2764.6 | 2579.9 | 2338 | 88 | 1968601.08 | 763.0533 | 8592.56 | 10.2016
15 | г. Барнаул, просп. Космонав-тов, д. 61 е | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 788.16 | 727.4 | 727.4 | 47 | 2360445.59 | 3245.0448 | 8592.56 | 10.2016
16 | г. Барнаул, просп. Красноар-мейский, д. 78 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1501.2 | 1408.1 | 1191.5 | 40 | 938497.66 | 666.4993 | 8592.56 | 10.2016
17 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 118 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1745.2 | 1572.9 | 1256.9 | 44 | 1632545.34 | 1037.9206 | 8592.56 | 10.2016
18 | г. Барнаул, просп. Социалисти-ческий, д. 105 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2130 | 1275.2 | 986.1 | 24 | 1271454.04 | 997.0625 | 8592.56 | 10.2016
19 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 10 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3423.4 | 3199.2 | 2544.2 | 101 | 980432.5 | 306.4618 | 8592.56 | 10.2016
20 | г. Барнаул, проезд Южный, д. 39 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1201.53 | 1087.9 | 1087.9 | 71 | 936556.8 | 860.885 | 8592.56 | 10.2016
21 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинс-кого, д. 3 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2141.7 | 1993.9 | 1733.2 | 77 | 1968191.62 | 987.1065 | 8592.56 | 10.2016
22 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинс-кого, д. 5 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2815.7 | 2401.2 | 2305.5 | 164 | 2127135.26 | 885.8634 | 8592.56 | 10.2016
23 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 14 | 1982 | - | панельные | 9 | 13 | 30162.12 | 26461.2 | 25360.53 | 1137 | 17967001 | 678.9942 | 8592.56 | 10.2016
24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Герцена, д. 4 | 1961 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2121 | 1975.8 | 1880.8 | 105 | 2008906.34 | 1016.7559 | 8592.56 | 10.2016
25 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 4 | 1970 | 2009 | панельные | 5 | 6 | 4882.89 | 4407.89 | 4360.69 | 208 | 2612465.72 | 592.6794 | 8592.56 | 10.2016
26 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 13 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 662.9 | 615.2 | 575.9 | 28 | 969282.68 | 1575.557 | 8592.56 | 10.2016
27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17 а | 1903 | - | кирпичные | 2 | 3 | 828.56 | 781.06 | 781.06 | 38 | 1143162.76 | 1463.6043 | 8592.56 | 10.2016
28 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 1975 | - | панельные | 5 | 8 | 6548.3 | 5825.3 | 5152.7 | 279 | 3916852.25 | 672.3864 | 8592.56 | 10.2016
29 | г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 36 | 1961 | - | деревянные | 3 | 1 | 621.1 | 477.5 | 477.5 | 34 | 868154.93 | 1818.1255 | 8592.56 | 10.2016
30 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 222 | 1978 | 2009 | кирпичные | 12 | 1 | 4784.3 | 4131.3 | 3735.6 | 125 | 3175770 | 768.7096 | 8592.56 | 10.2016
31 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 170 | 1968 | - | панельные | 5 | 8 | 6340.3 | 5714.9 | 5133.4 | 248 | 2718994.94 | 475.773 | 8592.56 | 10.2016
32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 184 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 3683.5 | 3361.6 | 3289.1 | 162 | 2298687.2 | 683.8075 | 8592.56 | 10.2016
33 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 30 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1119.6 | 1087 | 1011.6 | 42 | 1624417.5 | 1494.4043 | 8592.56 | 10.2016
34 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 93 | 1913 | - | деревянные | 2 | 4 | 134.1 | 109.8 | 109.8 | 8 | 289230.98 | 2634.1619 | 8592.56 | 10.2016
35 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100 а | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 462.55 | 432.2 | 349.7 | 23 | 831435.08 | 1923.7276 | 8592.56 | 10.2016
36 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100 б | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 456.9 | 431.9 | 431.9 | 25 | 807343.02 | 1869.2823 | 8592.56 | 10.2016
37 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 127 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1605.8 | 1495.7 | 1450.9 | 74 | 1928709.84 | 1289.5031 | 8592.56 | 10.2016
38 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/1 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 3544.89 | 3343.09 | 1765.49 | 142 | 641839.2 | 191.9898 | 8592.56 | 10.2016
39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/2 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2464.64 | 2255.34 | 1995.07 | 153 | 1041577 | 461.827 | 8592.56 | 10.2016
40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 53 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 5227.64 | 4852.97 | 4113.34 | 258 | 2112484 | 435.2971 | 8592.56 | 10.2016
41 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 126 | 1966 | - | панельные | 5 | 6 | 4417.8 | 3548.7 | 3415.1 | 163 | 3019197.32 | 850.7897 | 8592.56 | 10.2016
42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 | 1970 | - | панельные | 5 | 2 | 5840.46 | 4398.28 | 2979.51 | 235 | 1730836.98 | 393.5259 | 8592.56 | 10.2016
43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 а | 1978 | 2008 | панельные | 9 | 1 | 2114.39 | 2028.8 | 2028.8 | 101 | 1713380 | 844.5288 | 8592.56 | 10.2016
44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 148 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1772.5 | 1619.5 | 1563.9 | 87 | 954916.18 | 589.6364 | 8592.56 | 10.2016
45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 191 | 1967 | - | панельные | 5 | 4 | 3869.4 | 3547.3 | 3471.8 | 164 | 1487635.44 | 419.3712 | 8592.56 | 10.2016
46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 210 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 6695.5 | 6108.9 | 5917.6 | 281 | 8267244.12 | 1353.3114 | 8592.56 | 10.2016
47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 212 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 6673.8 | 6083.8 | 5906.2 | 281 | 1980110.8 | 325.4727 | 8592.56 | 10.2016
48 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 30 | 1934 | - | кирпичные | 3 | 5 | 1729.44 | 1527.54 | 1228.14 | 82 | 2978421.94 | 1949.816 | 8592.56 | 10.2016
49 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 36 | 1928 | - | деревянные | 2 | 2 | 212.6 | 159.7 | 159.7 | 12 | 583091.52 | 3651.1679 | 8592.56 | 10.2016
50 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 38 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 190.9 | 157.5 | 157.5 | 8 | 611379.67 | 3881.7757 | 8592.56 | 10.2016
51 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 40 | 1928 | - | деревянные | 2 | 2 | 188.2 | 157.8 | 157.8 | 11 | 611615.43 | 3875.8899 | 8592.56 | 10.2016
52 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 3 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 3783.5 | 3575.2 | 3418.9 | 140 | 1971710.94 | 551.4967 | 8592.56 | 10.2016
53 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3660.8 | 3319.2 | 3315.5 | 114 | 1272095 | 383.2535 | 8592.56 | 10.2016
54 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 173 | 1974 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4889.06 | 4683.56 | 4683.56 | 266 | 1457174.77 | 311.1255 | 8592.56 | 10.2016
55 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 195 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1602.6 | 1520.6 | 1488.6 | 75 | 1847692.46 | 1215.1075 | 8592.56 | 10.2016
56 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 197 | 1954 | - | блочные | 2 | 1 | 1093.4 | 791.2 | 594.2 | 48 | 1103719.74 | 1394.9946 | 8592.56 | 10.2016
57 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3 | 1989 | - | панельные | 3 | 3 | 1368.5 | 1278.7 | 1278.7 | 57 | 1884604.29 | 1473.844 | 8592.56 | 10.2016
58 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3 а | 1992 | - | панельные | 3 | 3 | 1379.8 | 1289.8 | 1289.8 | 64 | 1565096.92 | 1213.4416 | 8592.56 | 10.2016
59 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 9 | 1966 | - | панельные | 2 | 1 | 779.91 | 765.3 | 568.55 | 41 | 2113508 | 2761.6725 | 8592.56 | 10.2016
60 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 62 | 1972 | - | панельные | 5 | 8 | 8374.9 | 5770.3 | 5664.7 | 251 | 2472877.62 | 428.5527 | 8592.56 | 10.2016
61 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 71 | 1938 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2245.13 | 1824.9 | 1378.2 | 54 | 4532024.16 | 2483.437 | 8592.56 | 10.2016
62 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 5 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 419.76 | 381.6 | 381.6 | 27 | 617867.98 | 1619.1509 | 8592.56 | 10.2016
63 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 7 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 423.5 | 384.5 | 338 | 18 | 814767.66 | 2119.0316 | 8592.56 | 10.2016
64 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 12 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1333.31 | 1281.3 | 1210.4 | 48 | 1176237.2 | 918.003 | 8592.56 | 10.2016
65 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 109 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1334.6 | 1236.2 | 1116.6 | 38 | 1193555.84 | 965.5038 | 8592.56 | 10.2016
66 | г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 24 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 270.4 | 201.7 | 139 | 8 | 509430.6 | 2525.6847 | 8592.56 | 10.2016
67 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 35 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3448.7 | 3166.8 | 2530.6 | 102 | 2846840.87 | 898.9645 | 8592.56 | 10.2016
68 | г. Барнаул, ул. Сизова, д. 43 | 1933 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1944.65 | 1810.05 | 1666.85 | 90 | 2877912.09 | 1589.9628 | 8592.56 | 10.2016
69 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 54 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1348.3 | 1252.9 | 1067.4 | 55 | 2304355.17 | 1839.2172 | 8592.56 | 10.2016
70 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 56 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1354.4 | 1251.2 | 949.5 | 66 | 2390650.69 | 1910.6863 | 8592.56 | 10.2016
71 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/1 | 1954 | 2008 | кирпичные | 9 | 1 | 2558.83 | 2450.83 | 1665.8 | 121 | 676430.49 | 276.0006 | 8592.56 | 10.2016
72 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/2 | 1954 | 2008 | кирпичные | 9 | 1 | 2566.2 | 2232.65 | 1957.25 | 130 | 691910.76 | 309.9056 | 8592.56 | 10.2016
73 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 741.29 | 717.8 | 640 | 45 | 1298534.94 | 1809.0484 | 8592.56 | 10.2016
74 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 6 | 1957 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 423.61 | 385.1 | 385.1 | 13 | 730766.16 | 1897.601 | 8592.56 | 10.2016
75 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 2 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 457.9 | 430.6 | 382.4 | 35 | 1270353.02 | 2950.1928 | 8592.56 | 10.2016
76 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 4 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 473.9 | 450.3 | 421 | 34 | 1265121.41 | 2809.5079 | 8592.56 | 10.2016
77 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 15 | 1935 | - | кирпичные | 3 | 5 | 1763.45 | 1676.84 | 1449.48 | 92 | 3380628.25 | 2016.0709 | 8592.56 | 10.2016
78 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, д. 282 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 427.2 | 397 | 397 | 11 | 709849 | 1788.0327 | 8592.56 | 10.2016
79 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 80 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3568.01 | 3351.01 | 3321.11 | 152 | 1874860 | 559.491 | 8592.56 | 10.2016
80 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 225 | 1970 | - | панельные | 5 | 8 | 6720.6 | 5790.5 | 5226 | 232 | 3936700.66 | 679.855 | 8592.56 | 10.2016
81 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 247 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 3895.6 | 3545.6 | 3501 | 170 | 1654119.05 | 466.5273 | 8592.56 | 10.2016
82 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 263 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 2987 | 2710.3 | 2607.8 | 122 | 1950842.19 | 719.7883 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Бийску |  | X | X | X | X | X | 122563.7 | 99913.04 | 89464.7 | 3778 | 93025390.66 | 931.0636 | 8592.56 | 10.2016
83 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 | 1987 | - | панельные | 9 | 4 | 10210.5 | 8280.6 | 8280.6 | 272 | 4936400 | 596.1404 | 8592.56 | 10.2016
84 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 26 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6893.8 | 5867.8 | 2468.1 | 158 | 5632512.05 | 959.9018 | 8592.56 | 10.2016
85 | г. Бийск, пер. Липового, д. 70 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6706 | 4691 | 4691 | 181 | 6678291.82 | 1423.6393 | 8592.56 | 10.2016
86 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6307.8 | 4677.1 | 4302.1 | 193 | 6675936.66 | 1427.3667 | 8592.56 | 10.2016
87 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 51 | 1976 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 14711.7 | 11729.4 | 11562.1 | 437 | 7401600 | 631.0297 | 8592.56 | 10.2016
88 | г. Бийск, ул. 5-я Мало-Угреневская, д. 31 | 1988 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2112.5 | 1532.7 | 916.9 | 60 | 1656850 | 1081.0008 | 8592.56 | 10.2016
89 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 21 | 1979 | 2012 | кирпичные | 9 | 1 | 3994.6 | 3146.5 | 2568 | 112 | 1539101 | 489.147 | 8592.56 | 10.2016
90 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалис-тов, д. 90 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 5765.7 | 4709.6 | 4308.5 | 197 | 6706489.11 | 1424.004 | 8592.56 | 10.2016
91 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалис-тов, д. 92 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 5765.7 | 4814 | 4423.6 | 208 | 6706558.02 | 1393.1363 | 8592.56 | 10.2016
92 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 33 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4166.3 | 3247.1 | 2289.9 | 138 | 4261560.04 | 1312.4203 | 8592.56 | 10.2016
93 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 47 | 1976 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 5793.8 | 4853.54 | 4432.1 | 188 | 5604525.77 | 1154.7295 | 8592.56 | 10.2016
94 | г. Бийск, ул. Кошевого, д. 4 | 1953 | - | блочные | 3 | 2 | 1661.2 | 1306.8 | 1085.9 | 36 | 2889167 | 2210.8716 | 8592.56 | 10.2016
95 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 71 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3394.6 | 3269.7 | 1895.7 | 96 | 2147722 | 656.856 | 8592.56 | 10.2016
96 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 73 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 4660 | 3573 | 3504.1 | 149 | 2170500 | 607.4727 | 8592.56 | 10.2016
97 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 79 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3274.5 | 2608.6 | 2121.4 | 74 | 2181887 | 836.4207 | 8592.56 | 10.2016
98 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 176 | 1972 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 6152.9 | 4694.4 | 4691.4 | 174 | 5632525.94 | 1199.8394 | 8592.56 | 10.2016
99 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 72 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1946.3 | 1524.8 | 1524.8 | 52 | 3329731 | 2183.7166 | 8592.56 | 10.2016
100 | г. Бийск, ул. Машиностроите-лей, д. 19 | 1982 | - | панельные | 9 | 2 | 4904.1 | 3863.8 | 3666.4 | 168 | 2462100 | 637.2224 | 8592.56 | 10.2016
101 | г. Бийск, ул. Машиностроите-лей, д. 21 | 1981 | - | панельные | 9 | 3 | 6337.4 | 5851.8 | 5626.3 | 245 | 3700800 | 632.4208 | 8592.56 | 10.2016
102 | г. Бийск, ул. Машиностроите-лей, д. 23 | 1984 | - | панельные | 9 | 3 | 6344.1 | 5891.2 | 5777.5 | 249 | 3700800 | 628.1912 | 8592.56 | 10.2016
103 | г. Бийск, ул. Революции, д. 84/1 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4378.4 | 3378.4 | 3054.2 | 158 | 2147359 | 635.6142 | 8592.56 | 10.2016
104 | г. Бийск, ул. Советская, д. 220 | 1981 | - | панельные | 9 | 3 | 6525.2 | 5908.3 | 5781.2 | 217 | 3700800 | 626.3731 | 8592.56 | 10.2016
105 | г. Бийск, ул. Техучилище, д. 14 | 1935 | - | деревянные | 1 | 1 | 556.6 | 492.9 | 492.9 | 16 | 1162174.25 | 2357.8297 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Заринску |  | X | X | X | X | X | 72834.7 | 55324.65 | 53945.1 | 2414 | 32146260.33 | 581.0477 | 8592.56 | 10.2016
106 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 13/3 | 1987 | - | панельные | 9 | 2 | 10716.3 | 6504.4 | 6433.4 | 320 | 3713466.28 | 570.916 | 8592.56 | 10.2016
107 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 14/2 | 1984 | - | панельные | 5 | 6 | 5917.6 | 4054.05 | 3998.4 | 184 | 1523542.33 | 375.8075 | 8592.56 | 10.2016
108 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 29/2 | 1977 | - | панельные | 5 | 6 | 5974.6 | 4076.7 | 4076.7 | 181 | 1665047.89 | 408.4303 | 8592.56 | 10.2016
109 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 34 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 2 | 5167.8 | 3243.4 | 3243.4 | 169 | 1665047.89 | 513.365 | 8592.56 | 10.2016
110 | г. Заринск, ул. Железнодорож-ная, д. 28 | 1984 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2567 | 2383.4 | 2383.4 | 106 | 1669436.63 | 700.4433 | 8592.56 | 10.2016
111 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6 | 1985 | - | панельные | 9 | 5 | 12657 | 10590.8 | 9395.9 | 409 | 8401590 | 793.2913 | 8592.56 | 10.2016
112 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/3 | 1979 | 2009 | панельные | 9 | 7 | 15325.6 | 13571 | 13543 | 545 | 3348860.23 | 246.7659 | 8592.56 | 10.2016
113 | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 47 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1099.6 | 959.2 | 959.2 | 65 | 1259880 | 1313.4696 | 8592.56 | 10.2016
114 | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5 | 1986 | - | панельные | 9 | 5 | 13093 | 9667.6 | 9637.6 | 417 | 8691002 | 898.9824 | 8592.56 | 10.2016
115 | г. Заринск, ул. Центральная, д. 35 | 1953 | - | деревянные | 2 | 1 | 316.2 | 274.1 | 274.1 | 18 | 208387.08 | 760.2593 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Камню-на-Оби |  | X | X | X | X | X | 3059.6 | 2871.3 | 2738.8 | 99 | 10420190.92 | 3629.0847 | 8592.56 | 10.2016
116 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 140 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 729 | 708.7 | 630.7 | 33 | 3064498.89 | 4324.113 | 8592.56 | 10.2016
117 | г. Камень-на-Оби, ул. Николаева, д. 37 | 1974 | - | панельные | 2 | 2 | 574.4 | 534.7 | 534.7 | 18 | 1790398.21 | 3348.4163 | 8592.56 | 10.2016
118 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, д. 3 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 579.7 | 531.7 | 531.7 | 10 | 3047307.56 | 5731.2536 | 8592.56 | 10.2016
119 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 42 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 3 | 549.7 | 541.4 | 486.9 | 21 | 1261249.29 | 2329.6071 | 8592.56 | 10.2016
120 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 44 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 3 | 626.8 | 554.8 | 554.8 | 17 | 1256736.97 | 2265.2072 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Новоалтайску |  | X | X | X | X | X | 66292.3 | 49867.1 | 48539.9 | 2297 | 29018718.44 | 581.9211 | 8592.56 | 10.2016
121 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 | 1985 | - | панельные | 9 | 7 | 16133.9 | 12451.1 | 12261.1 | 522 | 1529932 | 122.8752 | 8592.56 | 10.2016
122 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 1989 | - | панельные | 9 | 4 | 9735 | 7651.9 | 7578.6 | 326 | 3230998 | 422.2478 | 8592.56 | 10.2016
123 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 1990 | - | панельные | 9 | 6 | 13260.9 | 11096.9 | 10949.7 | 573 | 5868302 | 528.8235 | 8592.56 | 10.2016
124 | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 | 1979 | - | панельные | 9 | 2 | 4918.1 | 3703.4 | 3511.1 | 137 | 3264586 | 881.5105 | 8592.56 | 10.2016
125 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 1 | 1983 | - | панельные | 2 | 3 | 1302.6 | 783.6 | 637.2 | 47 | 3385100.22 | 4319.9339 | 8592.56 | 10.2016
126 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 2 | 1983 | - | панельные | 2 | 3 | 1306.8 | 787.4 | 662.9 | 34 | 3385100.22 | 4299.0859 | 8592.56 | 10.2016
127 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 1988 | - | панельные | 9 | 7 | 19635 | 13392.8 | 12939.3 | 658 | 8354700 | 623.8203 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Рубцовску |  | X | X | X | X | X | 40639.69 | 34831.73 | 29602.54 | 1076 | 40899195.81 | 1174.1936 | 8592.56 | 10.2016
128 | г. Рубцовск, пер. Алейский, д. 47 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4081.3 | 3954.2 | 2108.51 | 94 | 2217300.3 | 560.7456 | 8592.56 | 10.2016
129 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37 в | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 536.44 | 512.44 | 512.44 | 16 | 768066.72 | 1498.8422 | 8592.56 | 10.2016
130 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37 г | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 804.26 | 765.05 | 198.9 | 27 | 1278622.04 | 1671.2921 | 8592.56 | 10.2016
131 | г. Рубцовск, пер. Коммунисти-ческий, д. 32 | 1948 | - | кирпичные | 2 | 2 | 783.03 | 735.03 | 596.86 | 27 | 1419286.3 | 1930.923 | 8592.56 | 10.2016
132 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 2 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 912 | 840.34 | 840.34 | 42 | 1031434.46 | 1227.4014 | 8592.56 | 10.2016
133 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 9 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1841.42 | 1435.84 | 1435.84 | 51 | 1699120.48 | 1183.3634 | 8592.56 | 10.2016
134 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 11 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1768.96 | 1406.65 | 1406.65 | 60 | 1667699.9 | 1185.5827 | 8592.56 | 10.2016
135 | г. Рубцовск, ул. Громова, д. 16 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3810.4 | 3207.79 | 2557.4 | 97 | 2586909.43 | 806.446 | 8592.56 | 10.2016
136 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 7 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1739.16 | 1589.06 | 1589.06 | 33 | 2961987.68 | 1863.9873 | 8592.56 | 10.2016
137 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 8 | 1953 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2785 | 1824.11 | 1789.01 | 46 | 2133001.78 | 1169.3384 | 8592.56 | 10.2016
138 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 11 | 1950 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2133.21 | 1989.21 | 1989.21 | 46 | 2510484.55 | 1262.051 | 8592.56 | 10.2016
139 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1225.9 | 1171.75 | 1075.65 | 30 | 1321719.18 | 1127.9874 | 8592.56 | 10.2016
140 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 89 | 1966 | - | кирпичные | 3 | 2 | 885.2 | 813.86 | 813.86 | 32 | 1078724.04 | 1325.4418 | 8592.56 | 10.2016
141 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 108 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 3 | 716.17 | 403.38 | 403.38 | 22 | 505460.08 | 1253.0618 | 8592.56 | 10.2016
142 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 114 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 1 | 459.67 | 420.49 | 350.02 | 17 | 538907.18 | 1281.6171 | 8592.56 | 10.2016
143 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 140 | 1950 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1226 | 1046.08 | 1046.08 | 31 | 1768469.54 | 1690.5682 | 8592.56 | 10.2016
144 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 142 | 1949 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1253.33 | 1124.44 | 1081.09 | 33 | 1751020.88 | 1557.2382 | 8592.56 | 10.2016
145 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 186 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 437.4 | 398.27 | 337.94 | 17 | 889074.15 | 2232.3402 | 8592.56 | 10.2016
146 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 289 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1460.68 | 1433.54 | 1433.54 | 45 | 1663933.34 | 1160.7164 | 8592.56 | 10.2016
147 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 95 | 1959 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4416 | 3563.2 | 2034.45 | 165 | 2955449.24 | 829.4368 | 8592.56 | 10.2016
148 | г. Рубцовск, ул. Ломоносова, д. 56 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 446.3 | 407.58 | 407.58 | 21 | 1022145.39 | 2507.8399 | 8592.56 | 10.2016
149 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 102 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 5 | 5339.6 | 4298.7 | 4136.4 | 90 | 5540666.63 | 1288.9168 | 8592.56 | 10.2016
150 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 30 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 575.56 | 536.02 | 503.63 | 25 | 836048.88 | 1559.7345 | 8592.56 | 10.2016
151 | г. Рубцовск, ул. Урицкого, д. 2 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1002.7 | 954.7 | 954.7 | 9 | 753663.64 | 789.4246 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Славгороду |  | X | X | X | X | X | 2430.7 | 2160.3 | 2160.3 | 81 | 5683676.91 | 2630.9665 | 8592.56 | 10.2016
152 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 61 | 1930 | - | кирпичные | 2 | 2 | 577 | 517 | 517 | 10 | 1731327 | 3348.795 | 8592.56 | 10.2016
153 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 63 | 1930 | 2014 | кирпичные | 2 | 2 | 578 | 517 | 517 | 21 | 725347.18 | 1402.9926 | 8592.56 | 10.2016
154 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 156 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 304.7 | 268.8 | 268.8 | 15 | 1003105.22 | 3731.7903 | 8592.56 | 10.2016
155 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 158 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 424.1 | 373.5 | 373.5 | 15 | 1554927.19 | 4163.125 | 8592.56 | 10.2016
156 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 121 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 3 | 546.9 | 484 | 484 | 20 | 668970.32 | 1382.1701 | 8592.56 | 10.2016
Итого по г. Яровое |  | X | X | X | X | X | 13860.95 | 10690.01 | 9546.67 | 651 | 9063237.14 | 847.8231 | 8592.56 | 10.2016
157 | г. Яровое, квартал «А», д. 7 | 1980 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2342.2 | 1901.2 | 1901.2 | 63 | 1554729 | 817.7619 | 8592.56 | 10.2016
158 | г. Яровое, квартал «Б», д. 15 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3634.7 | 2554.6 | 2006.73 | 207 | 2378316.5 | 930.9937 | 8592.56 | 10.2016
159 | г. Яровое, квартал «Б», д. 32 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2608.57 | 2152.52 | 1598.95 | 191 | 1828157.68 | 849.3104 | 8592.56 | 10.2016
160 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4154.48 | 3190.69 | 3190.69 | 135 | 1803565.13 | 565.2587 | 8592.56 | 10.2016
161 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1121 | 891 | 849.1 | 55 | 1498468.83 | 1681.7832 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Змеиногорскому району |  | X | X | X | X | X | 1226.9 | 1087.7 | 1044.1 | 48 | 2159750.68 | 1985.6125 | 8592.56 | 10.2016
162 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д. 6 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 416 | 378 | 334.4 | 14 | 710994 | 1880.9365 | 8592.56 | 10.2016
163 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Калашникова, д. 1 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 408 | 368.8 | 368.8 | 18 | 821705.68 | 2228.0523 | 8592.56 | 10.2016
164 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д. 62 | 1970 | - | деревянные | 2 | 1 | 402.9 | 340.9 | 340.9 | 16 | 627051 | 1839.3987 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Кулундинскому району |  | X | X | X | X | X | 4512.8 | 3284.6 | 3231 | 116 | 2827010.69 | 860.6864 | 8592.56 | 10.2016
165 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Лермонтова, д. 6 а | 1965 | 2008 | кирпичные | 4 | 4 | 3404.8 | 2531.2 | 2477.6 | 88 | 1798668.24 | 710.599 | 8592.56 | 10.2016
166 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 59 а | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1108 | 753.4 | 753.4 | 28 | 1028342.45 | 1364.9356 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Локтевскому району |  | X | X | X | X | X | 474 | 370.1 | 370.1 | 12 | 2683294 | 7250.1864 | 8592.56 | 10.2016
167 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 10 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 474 | 370.1 | 370.1 | 12 | 2683294 | 7250.1864 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Мамонтовскому району |  | X | X | X | X | X | 2627 | 2527 | 2300 | 115 | 1709371.5 | 676.443 | 8592.56 | 10.2016
168 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 123 | 1927 | 2008 | деревянные | 2 | 2 | 646.3 | 626.3 | 555.1 | 28 | 434564.62 | 693.8602 | 8592.56 | 10.2016
169 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 126 | 1963 | 2010 | кирпичные | 2 | 3 | 609.1 | 589.1 | 528.3 | 22 | 371485.46 | 630.5983 | 8592.56 | 10.2016
170 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 133 | 1961 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 431.6 | 411.6 | 384.6 | 20 | 286626.56 | 696.3716 | 8592.56 | 10.2016
171 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 135 | 1960 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 406.9 | 386.9 | 357.4 | 22 | 270848.5 | 700.0478 | 8592.56 | 10.2016
172 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 138 | 1958 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 533.1 | 513.1 | 474.6 | 23 | 345846.36 | 674.0331 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Михайловскому району |  | X | X | X | X | X | 1190 | 1117.7 | 1062.7 | 37 | 2548123.15 | 2279.7917 | 8592.56 | 10.2016
173 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Мамонтова, д. 17 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 748.9 | 731.6 | 731.6 | 25 | 1450196.15 | 1982.2255 | 8592.56 | 10.2016
174 | Михайловский район, с. Михайловское, ул. Автомобильная, д. 2 | 1979 | - | деревянные | 1 | 2 | 441.1 | 386.1 | 331.1 | 12 | 1097927 | 2843.6338 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Первомайскому району |  | X | X | X | X | X | 3047.7 | 1898.5 | 1603.9 | 72 | 4238726.55 | 2232.6713 | 8592.56 | 10.2016
175 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 9 а | 1989 | - | кирпичные | 2 | 2 | 850 | 558.9 | 360.4 | 17 | 1237000 | 2213.2761 | 8592.56 | 10.2016
176 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 11 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 900 | 577.5 | 540.8 | 27 | 499726.55 | 865.3274 | 8592.56 | 10.2016
177 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 4 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 757.9 | 445.9 | 408.2 | 15 | 1256000 | 2816.7751 | 8592.56 | 10.2016
178 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 13 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 1 | 539.8 | 316.2 | 294.5 | 13 | 1246000 | 3940.544 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Родинскому району |  | X | X | X | X | X | 1388.2 | 1127.03 | 1127.03 | 49 | 1820286.69 | 1615.1182 | 8592.56 | 10.2016
179 | Родинский район, с. Родино, ул. Советская, д. 7 | 1982 | - | блочные | 2 | 2 | 648 | 588.3 | 588.3 | 31 | 1139962.55 | 1937.7232 | 8592.56 | 10.2016
180 | Родинский район, с. Степное, м-н Черёмушки, д. 3 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 3 | 740.2 | 538.73 | 538.73 | 18 | 680324.14 | 1262.8295 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Тальменскому району |  | X | X | X | X | X | 1232 | 967.5 | 967.5 | 37 | 2117292.74 | 2188.4163 | 8592.56 | 10.2016
181 | Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1232 | 967.5 | 967.5 | 37 | 2117292.74 | 2188.4163 | 8592.56 | 10.2016
Итого по Целинному району: |  | X | X | X | X | X | 1094.65 | 576.73 | 576.73 | 33 | 723483.24 | 1254.4574 | 8592.56 | 10.2016
182 | Целинный район, с. Целинное, ул. Северная, д. 5 | 1980 | - | блочные | 2 | 2 | 1094.65 | 576.73 | 576.73 | 33 | 723483.24 | 1254.4574 | 8592.56 | 10.2016

## Лист2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Алтайского края
от __________2016 № __________
РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам капитального ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта | Виды, установленные частью 1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомо-вых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируе-мой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учёта и узлов управления и регулирования | ремонт подъездов, в том числе без усиления строительных конструкций | проведение энергетичес-кого обследова-ния
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Алтайскому краю |  | 416712937.74 | 11733727.08 | 78 | 112065365.28 | 99451.8 | 208297703.73 | 1295.96 | 384301.21 | 6686.87 | 10335772.63 | 386 | 337757 | 3873.2 | 5765381 | 66674843.97 | 373876.68 | 744209.16 | 0
Итого по Благовещенскому району |  | 3752704.96 | 0 | 0 | 0 | 528 | 871371.96 | 0 | 0 | 409 | 712152 | 0 | 0 | 1251.9 | 2169181 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 48 | 1449886 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213 | 370765 |  | 0 | 777.2 | 1079121 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 78 | 1431447 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196 | 341387 |  | 0 | 474.7 | 1090060 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, ул. Мира, д. 3 | 871371.96 | 0 |  | 0 | 528 | 871371.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по г. Алейску |  | 640067.38 | 462188.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177879 | 0 | 0
4 | г. Алейск, ул. Олешко, д. 40 а | 640067.38 | 462188.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 177879 | 0 | 0
Итого по г. Барнаулу |  | 171236155.95 | 6036921.92 | 30 | 41553560 | 52059.64 | 108556409.28 | 0 | 0 | 4326.87 | 6822020.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8267244.12 | 0 | 0 | 0
5 | г. Барнаул, бульвар 9 Января, д. 102 | 760354.24 | 0 |  | 0 | 340 | 760354.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 62 | 6910385 | 0 | 5 | 6910385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 70 | 9674540 | 0 | 7 | 9674540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 88 | 2999169.17 | 0 |  | 0 | 1729 | 2999169.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 37 | 3884356.89 | 0 |  | 0 | 1394.8 | 3884356.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 46 | 3843182 | 0 |  | 0 | 552 | 1977019 |  | 0 | 1200.7 | 1866163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 1 | 1069293.58 | 0 |  | 0 | 534.7 | 1069293.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 6 | 1284138.54 | 0 |  | 0 | 568 | 1284138.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Барнаул, просп. Коммунаров, д. 122 б | 1493429.87 | 0 |  | 0 | 602 | 1493429.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Барнаул, просп. Комсомольс-кий, д. 88 | 1968601.08 | 0 |  | 0 | 849 | 1968601.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Барнаул, просп. Космонавтов, д. 61 е | 2360445.59 | 539936.1 |  | 0 | 691 | 1820509.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 78 | 938497.66 | 0 |  | 0 | 565 | 938497.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 118 | 1632545.34 | 0 |  | 0 | 527.4 | 1632545.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Барнаул, просп. Социалисти-ческий, д. 105 | 1271454.04 | 0 |  | 0 | 502.73 | 1271454.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 10 | 980432.5 | 0 |  | 0 | 836 | 980432.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Барнаул, проезд Южный, д. 39 | 936556.8 | 0 |  | 0 | 561 | 936556.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинс-кого, д. 3 | 1968191.62 | 0 |  | 0 | 816 | 1968191.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинс-кого, д. 5 | 2127135.26 | 0 |  | 0 | 915 | 2127135.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 14 | 17967001 | 0 | 13 | 17967001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Герцена, д. 4 | 2008906.34 | 0 |  | 0 | 807.8 | 2008906.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 4 | 2612465.72 | 0 |  | 0 | 1867 | 2612465.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 13 | 969282.68 | 0 |  | 0 | 573 | 969282.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17 а | 1143162.76 | 0 |  | 0 | 673 | 1143162.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 3916852.25 | 0 |  | 0 | 2200 | 3916852.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 36 | 868154.93 | 0 |  | 0 | 281 | 868154.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 222 | 3175770 | 0 | 2 | 3175770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 170 | 2718994.94 | 0 |  | 0 | 1601 | 2718994.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 184 | 2298687.2 | 0 |  | 0 | 973.58 | 2298687.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 30 | 1624417.5 | 0 |  | 0 | 698 | 1624417.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 93 | 289230.98 | 0 |  | 0 | 145.3 | 289230.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100 а | 831435.08 | 0 |  | 0 | 422.5 | 831435.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100 б | 807343.02 | 0 |  | 0 | 422.5 | 807343.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 127 | 1928709.84 | 0 |  | 0 | 759.4 | 1928709.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/1 | 641839.2 | 641839.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/2 | 1041577 | 1041577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 53 | 2112484 | 0 | 2 | 2112484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 126 | 3019197.32 | 0 |  | 0 | 1079.7 | 3019197.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 | 1730836.98 | 0 |  | 0 | 1191 | 1730836.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 а | 1713380 | 0 | 1 | 1713380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 148 | 954916.18 | 0 |  | 0 | 478.8 | 954916.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 191 | 1487635.44 | 0 |  | 0 | 970.2 | 1487635.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 210 | 8267244.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8267244.12 | 0 | 0 | 0
47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 212 | 1980110.8 | 0 |  | 0 | 1655 | 1980110.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 30 | 2978421.94 | 0 |  | 0 | 914 | 2978421.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 36 | 583091.52 | 0 |  | 0 | 184 | 583091.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 38 | 611379.67 | 0 |  | 0 | 177.3 | 611379.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 40 | 611615.43 | 0 |  | 0 | 177.5 | 611615.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 3 | 1971710.94 | 0 |  | 0 | 1163.77 | 1971710.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 | 1272095 | 0 |  | 0 | 983 | 1272095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 173 | 1457174.77 | 0 |  | 0 | 794 | 1457174.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 195 | 1847692.46 | 0 |  | 0 | 812.9 | 1847692.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 197 | 1103719.74 | 0 |  | 0 | 762 | 1103719.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3 | 1884604.29 | 0 |  | 0 | 638.8 | 1884604.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3а | 1565096.92 | 0 |  | 0 | 637.5 | 1565096.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 9 | 2113508 | 0 |  | 0 | 684 | 902880 |  | 0 | 779.91 | 1210628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 62 | 2472877.62 | 0 |  | 0 | 2450 | 2472877.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 71 | 4532024.16 | 0 |  | 0 | 904.3 | 2626349.65 |  | 0 | 1176 | 1905674.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 5 | 464932.98 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 418.76 | 464932.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 7 | 814767.66 | 149994.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 392.4 | 664773.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 12 | 1176237.2 | 0 |  | 0 | 489.52 | 1176237.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 109 | 1193555.84 | 0 |  | 0 | 542 | 1193555.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 24 | 509430.6 | 0 |  | 0 | 269.8 | 509430.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 35 | 2846840.87 | 0 |  | 0 | 962.6 | 2846840.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | г. Барнаул, ул. Сизова, д. 43 | 2877912.09 | 0 |  | 0 | 930 | 2877912.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 54 | 2304355.17 | 817137 |  | 0 | 601 | 1487218.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 56 | 2390650.69 | 817137 |  | 0 | 591.89 | 1573513.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/1 | 676430.49 | 0 |  | 0 | 444.5 | 676430.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/2 | 691910.76 | 0 |  | 0 | 444.5 | 691910.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 4 | 1298534.94 | 1298534.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 6 | 730766.16 | 730766.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 2 | 1270353.02 | 0 |  | 0 | 318 | 1270353.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 4 | 1265121.41 | 0 |  | 0 | 318 | 1265121.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 15 | 3380628.25 | 0 |  | 0 | 793.6 | 3380628.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, д. 282 | 709849 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 359.1 | 709849 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 80 | 1874860 | 0 |  | 0 | 1014.7 | 1874860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 225 | 3936700.66 | 0 |  | 0 | 2078 | 3936700.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 247 | 1654119.05 | 0 |  | 0 | 965.4 | 1654119.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 263 | 1950842.19 | 0 |  | 0 | 1230.65 | 1950842.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по г. Бийску |  | 93025390.66 | 0 | 21 | 25902500 | 7734.58 | 19224491.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47898399.41 | 0 | 0 | 0
83 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 | 4936400 | 0 | 4 | 4936400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 26 | 5632512.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5632512.05 | 0 | 0 | 0
85 | г. Бийск, пер. Липового, д. 70 | 6678291.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6678291.82 | 0 | 0 | 0
86 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74 | 6675936.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6675936.66 | 0 | 0 | 0
87 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 51 | 7401600 | 0 | 6 | 7401600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | г. Бийск, ул. 5-я Мало-Угреневская, д. 31 | 1656850 | 0 |  | 0 | 967 | 1656850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 21 | 1539101 | 0 |  | 0 | 576 | 1539101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалис-тов, д. 90 | 6706489.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6706489.11 | 0 | 0 | 0
91 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалис-тов, д. 92 | 6706558.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6706558.02 | 0 | 0 | 0
92 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 33 | 4261560.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4261560.04 | 0 | 0 | 0
93 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 47 | 5604525.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5604525.77 | 0 | 0 | 0
94 | г. Бийск, ул. О. Кошевого, д. 4 | 2889167 | 0 |  | 0 | 890 | 2889167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 71 | 2147722 | 0 |  | 0 | 968.9 | 2147722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 73 | 2170500 | 0 |  | 0 | 985.5 | 2170500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 79 | 2181887 | 0 |  | 0 | 962.98 | 2181887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | г. Бийск, ул. Красноармейс-кая, д. 176 | 5632525.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5632525.94 | 0 | 0 | 0
99 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 72 | 3329731 | 0 |  | 0 | 1000 | 3329731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | г. Бийск, ул. Машинострои-телей, д. 19 | 2462100 | 0 | 2 | 2462100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | г. Бийск, ул. Машинострои-телей, д. 21 | 3700800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | г. Бийск, ул. Машинострои-телей, д. 23 | 3700800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | г. Бийск, ул. Революции, д. 84/1 | 2147359 | 0 |  | 0 | 1028 | 2147359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | г. Бийск, ул. Советская, д. 220 | 3700800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | г. Бийск, ул. Техучилище, д. 14 | 1162174.25 | 0 |  | 0 | 356.2 | 1162174.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по г. Заринску |  | 32146260.33 | 208387.08 | 12 | 20806058.28 | 6227 | 9871934.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1259880 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 13/3 | 3713466.28 | 0 | 2 | 3713466.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 14/2 | 1523542.33 | 0 |  | 0 | 1030.6 | 1523542.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 29/2 | 1665047.89 | 0 |  | 0 | 1141 | 1665047.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 34 | 1665047.89 | 0 |  | 0 | 1050 | 1665047.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | г. Заринск, ул. Железнодорож-ная, д. 28 | 1669436.63 | 0 |  | 0 | 913.4 | 1669436.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6 | 8401590 | 0 | 5 | 8401590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/3 | 3348860.23 | 0 |  | 0 | 2092 | 3348860.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 47 | 1259880 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 608 | 1259880 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5 | 8691002 | 0 | 5 | 8691002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | г. Заринск, ул. Центральная, д. 35 | 208387.08 | 208387.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по городу Камню-на-Оби |  | 10420190.92 | 1139041.31 | 0 | 0 | 2668 | 6962970.45 | 0 | 0 | 1035 | 1994494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323685.16 | 0
116 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 140 | 3064498.89 | 0 |  | 0 | 710 | 1744323.53 |  | 0 | 581 | 1195126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 125049.36 | 0
117 | г. Камень-на-Оби, ул. Николаева, д. 37 | 1790398.21 | 1054056.55 |  | 0 | 380 | 736341.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, д. 3 | 3047307.56 | 84984.76 |  | 0 | 514 | 1964319 |  | 0 | 454 | 799368 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 198635.8 | 0
119 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 42 | 1261249.29 | 0 |  | 0 | 532 | 1261249.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 44 | 1256736.97 | 0 |  | 0 | 532 | 1256736.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по городу Новоалтайску |  | 29018718.44 | 0 | 14 | 22248518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770200.44 | 0 | 0 | 0
121 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 | 1529932 | 0 | 1 | 1529932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 3230998 | 0 | 2 | 3230998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 5868302 | 0 | 4 | 5868302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 | 3264586 | 0 | 2 | 3264586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 1 | 3385100.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3385100.22 | 0 | 0 | 0
126 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 2 | 3385100.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3385100.22 | 0 | 0 | 0
127 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 8354700 | 0 | 5 | 8354700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по г. Рубцовску |  | 40899195.81 | 0 | 0 | 0 | 18567.7 | 40899195.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | г. Рубцовск, пер. Алейский, д. 47 | 2217300.3 | 0 |  | 0 | 1035 | 2217300.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37 в | 768066.72 | 0 |  | 0 | 455 | 768066.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37 г | 1278622.04 | 0 |  | 0 | 652.8 | 1278622.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | г. Рубцовск, пер. Коммунисти-ческий, д. 32 | 1419286.3 | 0 |  | 0 | 640 | 1419286.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 2 | 1031434.46 | 0 |  | 0 | 409 | 1031434.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 9 | 1699120.48 | 0 |  | 0 | 795 | 1699120.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 11 | 1667699.9 | 0 |  | 0 | 795 | 1667699.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | г. Рубцовск, ул. Громова, д. 16 | 2586909.43 | 0 |  | 0 | 1196 | 2586909.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 7 | 2961987.68 | 0 |  | 0 | 1059 | 2961987.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 8 | 2133001.78 | 0 |  | 0 | 1070 | 2133001.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 11 | 2510484.55 | 0 |  | 0 | 1100 | 2510484.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1321719.18 | 0 |  | 0 | 763 | 1321719.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 89 | 1078724.04 | 0 |  | 0 | 436 | 1078724.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 108 | 505460.08 | 0 |  | 0 | 201 | 505460.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 114 | 538907.18 | 0 |  | 0 | 212 | 538907.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 140 | 1768469.54 | 0 |  | 0 | 574 | 1768469.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 142 | 1751020.88 | 0 |  | 0 | 789 | 1751020.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 186 | 889074.15 | 0 |  | 0 | 350 | 889074.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 289 | 1663933.34 | 0 |  | 0 | 763 | 1663933.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 95 | 2955449.24 | 0 |  | 0 | 1439 | 2955449.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | г. Рубцовск, ул. Ломоносова, д. 56 | 1022145.39 | 0 |  | 0 | 506 | 1022145.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 102 | 5540666.63 | 0 |  | 0 | 2217 | 5540666.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 30 | 836048.88 | 0 |  | 0 | 489 | 836048.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | г. Рубцовск, ул. Урицкого, д. 2 | 753663.64 | 0 |  | 0 | 621.9 | 753663.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по городу Славгороду |  | 5683676.91 | 234279.59 | 0 | 0 | 2284.6 | 3143135.32 | 0 | 0 | 530 | 458288 | 0 | 0 | 1708.3 | 1847974 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 61 | 1731327 | 0 |  | 0 | 512 | 712248 |  | 0 | 204 | 149702 |  | 0 | 732 | 869377 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 63 | 725347.18 | 0 |  | 0 | 712 | 725347.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 156 | 1003105.22 | 0 |  | 0 | 246.8 | 464954.22 |  | 0 | 142 | 83336 |  | 0 | 417.6 | 454815 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 158 | 1554927.19 | 234279.59 |  | 0 | 353.8 | 571615.6 |  | 0 | 184 | 225250 |  | 0 | 558.7 | 523782 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 121 | 668970.32 | 0 |  | 0 | 460 | 668970.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по г. Яровое |  | 9063237.14 | 0 | 1 | 1554729 | 3513 | 7087984.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420524 | 0
157 | г. Яровое, квартал «А», д. 7 | 1554729 | 0 | 1 | 1554729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | г. Яровое, квартал «Б», д. 15 | 2378316.5 | 0 |  | 0 | 1093 | 2378316.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | г. Яровое, квартал «Б», д. 32 | 1828157.68 | 0 |  | 0 | 885 | 1828157.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1803565.13 | 0 |  | 0 | 981 | 1803565.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1498468.83 | 0 |  | 0 | 554 | 1077944.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420524 | 0
Итого по Змеиногорскому району |  | 2159750.68 | 0 | 0 | 0 | 973.6 | 2159750.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д. 6 | 710994 | 0 |  | 0 | 329 | 710994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Калашникова, д. 1 | 821705.68 | 0 |  | 0 | 329.6 | 821705.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д. 62 | 627051 | 0 |  | 0 | 315 | 627051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Кулундинскому району |  | 2827010.69 | 0 | 0 | 0 | 1493.7 | 2827010.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Лермонтова, д. 6 а | 1798668.24 | 0 |  | 0 | 930.1 | 1798668.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 59 а | 1028342.45 | 0 |  | 0 | 563.6 | 1028342.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Локтевскому району |  | 2683294 | 629457 | 0 | 0 | 332 | 878916 | 0 | 0 | 386 | 348818 | 386 | 337757 | 305 | 488346 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 10 | 2683294 | 629457 |  | 0 | 332 | 878916 |  | 0 | 386 | 348818 | 386 | 337757 | 305 | 488346 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Мамонтовскому району |  | 1709371.5 | 1709371.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 123 | 434564.62 | 434564.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 126 | 371485.46 | 371485.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 133 | 286626.56 | 286626.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 135 | 270848.5 | 270848.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 138 | 345846.36 | 345846.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Михайловскому району |  | 2548123.15 | 0 | 0 | 0 | 1137.5 | 2349708.89 | 63.96 | 198414.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Мамонтова, д. 17 | 1450196.15 | 0 |  | 0 | 639.5 | 1450196.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Михайловский район, с. Михайловское, ул. Автомобильная, д. 2 | 1097927 | 0 |  | 0 | 498 | 899512.74 | 63.96 | 198414.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Первомайскому району |  | 4238726.55 | 499726.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3739000 | 0 | 0 | 0
175 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 9 а | 1237000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1237000 | 0 | 0 | 0
176 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 11 | 499726.55 | 499726.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 4 | 1256000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1256000 | 0 | 0 | 0
178 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 13 | 1246000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1246000 | 0 | 0 | 0
Итого по Родинскому району |  | 1820286.69 | 0 | 0 | 0 | 1058.9 | 1820286.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Родинский район, с. Родино, ул. Советская, д. 7 | 1139962.55 | 0 |  | 0 | 558.9 | 1139962.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Родинский район, с. Степное, м-н Черёмушки, д. 3 | 680324.14 | 0 |  | 0 | 500 | 680324.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Тальменскому району |  | 2117292.74 | 90870.51 | 0 | 0 | 873.58 | 1644537.6 | 1232 | 185886.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195997.68 | 0 | 0
181 | Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Юбилейная, д. 13 | 2117292.74 | 90870.51 |  | 0 | 873.58 | 1644537.6 | 1232 | 185886.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 195997.68 | 0 | 0
Итого по Целинному району |  | 723483.24 | 723483.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Целинный район, с. Целинное, ул. Северная, д. 5 | 723483.24 | 723483.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Алтайского края
от __________2016 № __________
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартир-ного дома, всего | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосрочно-го плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Алтайскому краю |  | 577996.76 | 20624 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 416865872.74 | 416865872.74
1 | Благовещенский район | 2306.3 | 74 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3752704.96 | 3752704.96
2 | г. Алейск | 439.6 | 25 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 640067.38 | 640067.38
3 | г. Барнаул | 236775.97 | 9610 |  |  |  | 78 | 78 |  |  |  | 171389090.95 | 171389090.95
4 | г. Бийск | 122563.7 | 3778 |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 93025390.66 | 93025390.66
5 | г. Заринск | 72834.7 | 2414 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 32146260.33 | 32146260.33
6 | г. Камень-на-Оби | 3059.6 | 99 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 10420190.92 | 10420190.92
7 | г. Новоалтайск | 66292.3 | 2297 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 29018718.44 | 29018718.44
8 | г. Рубцовск | 40639.69 | 1076 |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  | 40899195.81 | 40899195.81
9 | г. Славгород | 2430.7 | 81 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5683676.91 | 5683676.91
10 | г. Яровое | 13860.95 | 651 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 9063237.14 | 9063237.14
11 | Змеиногорский район | 1226.9 | 48 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2159750.68 | 2159750.68
12 | Кулундинский район | 4512.8 | 116 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2827010.69 | 2827010.69
13 | Локтевский район | 474 | 12 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2683294 | 2683294
14 | Мамонтовский район | 2627 | 115 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1709371.5 | 1709371.5
15 | Михайловский район | 1190 | 37 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2548123.15 | 2548123.15
16 | Первомайский район | 3047.7 | 72 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4238726.55 | 4238726.55
17 | Родинский район | 1388.2 | 49 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1820286.69 | 1820286.69
18 | Тальменский район | 1232 | 37 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2117292.74 | 2117292.74
19 | Целинный район | 1094.65 | 33 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 723483.24 | 723483.24